## Technology Roadmap
2023-08-01
| FASE 1: Desarrollo y Prueba Inicial | [5 empty] | Fase 2: Lanzamiento, Pruebas Beta y ajustes | [5 empty] | Fase 3: Lanzamiento público y expansión | [5 empty] | Fase 4: Monetización y Publicidad | [5 empty] | Fase 5: Integración de Tecnologías Avanzadas | [5 empty] | Fase 6: Venta de datos y Expansión Global | [5 empty] | Fase 7: Innovación Continua y Consolidación
| 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Meses 37+
HITOS
Objetivos | 2023-08-01: Crear la base de la aplicación con funciones esenciales; 2024-02-01: Realizar pruebas beta en establoecimientos piloto; 2024-08-01: Lanzar CrackIce públicamente en marcados seleccionados | Continuar innovando con nuevas funciones y mejoras
| 2023-09-01: Realizar pruebas internas y ajustes preliminares; 2024-04-01: Recopilar datos de usuario y feedback para mejoras; 2024-08-01: Expandir la base de usuarios y establecimientos; 2025-02-01: Implementar estrategias de monetización; 2025-08-01: Desarrollar capacidades de inteligencia artificial; 2026-02-01: Explorar oportunidades de venta de datos agregados | Establecer CrackIce como una plataforma líder
| 2023-08-01: Identificar y establecer colaboraciones con establecimientos piloto; 2024-06-01: Preparar una versión más sólida para el lanzamiento al publico; 2024-08-01: Iniciar las primeras campañas de publicidad y promoción; 2025-05-01: Integración de espacios publicitarios en la aplicción; 2025-11-01: Incorporar funciones de reservas y eventos; 2026-03-01: Internacionalizar CrackIce y establecer colaboraciones globales | Explorar oportunidades para la expansión de negocios
Establecer alianzas estratégicas con establecimientos para promocionar la aplicación
Tareas Clave | 2023-08-01: Desarrollo del Frontend y Backend; 2024-04-01: Recopilación de datos de usuarios y establecimientos; 2024-08-01: Lanzamiento úblico de CrackIce; 2025-08-01: Desarrollo e integración de la inteligencia artificial | Desarrollo continuo de nuevas funciones
| 2023-08-01: Integración de funciones; 2024-02-01: Implementar funciones avanzadas según feedback; 2024-08-01: Campañas de marketing para atraer nuevos usuarios; 2025-02-01: Desarollar modelos de monetización efectivos; 2025-11-01: Implementación sistemas de reserva y calendario de eventos; 2026-02-01: Desarrollar políticas y procedimientos para la venta ética de datos | Fomentar la participación activa de la comunidad
| 2023-09-01: Pruebas internas y solución de Errores; 2024-04-01: Ajustes de interfaz y experiencia de usuario; 2024-09-01: Integración de nuevos establecimientos; 2025-05-01: Integración de espacios publicitarios en la aplicación; 2026-03-01: Iniciar procesos de expansión global y colaboraciones | Evaluar oportunidades de expansión
|  | Identificación y compromiso de establecimiento Piloto | [8 empty] | Planificación y estrategias de marketing |  | Establecimiento de alianzas estratégicas para promocionar CrackIce y los establecimientos
Resultados esperados | 2024-01-01: Prototipo funcional de Crack Ice; 2024-02-01: Versión beta de Crackice en funcionamiento; 2024-10-01: Crecimiento significativo en la base de usuarios; 2025-04-01: Generación de ingresos a través de estategias de monetización; 2025-09-01: CrackIce con capacidades de inteligencia artificial; 2026-03-01: Estrategia implementada para la venta ética de datos agregados | CrackIce consolidada como líder en la industria
| 2024-01-01: Firma del contrato con al menos un establecimeinto piloto; 2024-04-01: Informes de pruebas con feedback detallado; 2024-09-01: Colaboración con al menos 20 nuevos establecimientos; 2025-05-01: Implemetación de anuncios publicitarios en CrackIce; 2025-11-01: Funciones de reserva y eventos en pleno funcionamiento; 2026-05-01: Colaboraciones establecidas a nivel mundial | Nuevas funciones y ofertas implementadas con éxito
| 2024-06-01: Estrategia de marketing listo para el lanzamiento público; 2024-09-01: Inicio de alianzas estratégicas para promoción mutua | Exploración de opotunidades de expansión